## Slide 1: MODULE 6: PRERARATION AU PROCESSUS D’EVALUATION ET DE REPORTING
<number>
Notes: <number>

## Slide 2: Aperçu
<number>
Ce module présente la manière de se préparer pour le processus d’évaluation et de reporting. Il indique:
Comment se préparer au processus d’évaluation en tant que projet
Comment faire ressortir les étapes de l’évaluation
Comment répartir les tâches par institution et
Comment faire passer efficacement le message sur l’évaluation environnementale
Notes: <number>

## Slide 3: Introduction
<number>
Une planification attentive de tout le processus, de la conceptualisation à la production est essentielle, avant le commençement de toute activité
Certaines activités pourront être modifiées ultèrieurement; inclure celles qui semblent les plus réalisables au moment de la planification.
Inclure dans la planification une stratégie de communication de vos activités au public et lui montrer ce qu’il y gagne
Apprendre des meilleures pratiques existantes
Notes: <number>

## Slide 4: Présenter le rapport SOE comme projet
<number>
Comment AEO 2, en tant que projet, a été planifié:
Identification de tous les acteurs clés
Définition de la responsabilité de chaque acteur
Les résultats attendus du projet ont été soulignés
Notes: <number>

## Slide 5: Présenter clairement toutes les étapes
<number>
Présenter toutes les phases de l’activité, en définissant clairement leur séquence et comment chacune d’elles contribue au processus du projet
S’assurer que tous les participants directs comprennent la séquence des activités et quel est leur rôle, à chaque stade du processus
Des organigrames supplémentaires pour différents groupes pourraient leurs permettre de comprendre clairement leurs rôles et responsabilités
Notes: <number>

## Slide 6: Un exemple d’étapes (Rump 1966)
<number>
Propagation du produit
Publication et production
Assemblage de l’ouvrage
Compilation des chapitres/parties
Assemblage et organisation
des informations
Planification et développement
conceptuel
Besoins des clients
Approche concéptuelle
Identification du public
Structure et portée du produit
Table des matières
Sources de données, disponibilité et
indicateurs
Recherche littéraire
Evaluation, analyse et synthèse
Participation par les agences et les spécialistes
Ebauche du produit
Revue critique par les pairs et révision
Edition
Commencer à développer le plan de
Communication
Intégrer les chapitres
Document final
Approche publication
Impression du produit
Supports
Plan de communication
Kit media
Evaluer le produit
Evaluer le plan de communication
Phase 2
Phase 1
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 6
Notes: <number>

## Slide 7: Attribuer des responsabilités pour chaque étape du rapport
<number>
Pour chaque étape, énoncer les tâches, l’organisation pour mener chaque tâche et les résultats escomptés; ex: 10 tâches ont été identifiées pour AEO.
Peut être difficile de suivre précisemment le programme initial jusqu’à la fin, mais important de faire savoir ce qui est attendu aux participants
Notes: <number>

## Slide 8: Tâches consécutives, responsabilités et résultats Extrait de AEO
<number>
Tâche 1: Impliquer les CC
Tâche10: Impression
et distribution
PNUE-DEWA Afrique
Rédiger les ébauches
de contrats avec les CC
PNUE-DEWA Afrique
Rapport complet
Notes: <number>

## Slide 9: Vulgariser le message SOE
<number>
Communiquer le message requiert une attention particulière, surtout à l’échelle nationale et sous-nationale ou une information détaillée de la part des parties prenantes est nécessaire
Devrait faire partie des intentions originelles, pas un rajout au cours de la mise en oeuvre des activités
Atteindre une large audience, y compris les non-scientifiques et non-spécialistes
Notes: <number>

## Slide 10: Vulgariser le SOE… (suite)
<number>
Analyser les croyances, modes de vie, la disponibilité pour internaliser le message, etc. de chaque groupe concerné et décider du mode de communication le plus efficace
Modifiez et ameliorez votre message pour le rendre plus pércutant, au fur et à mesure que vous vous familiariserez avec chaque groupe
Continuez à faire passer et modifier des messages au fil du temps
Notes: <number>

## Slide 11: Le message SOE devrait être :
<number>
Pertinent et attrayant pour chaque type d’audience, démonstratif de ce que le groupe gagne en participant
Compréhensible à une audience particulière
Notes: <number>

## Slide 12: Message SOE … (suite)
<number>
Transmis à travers un large réseau pour toucher toutes les couches de la société. Considérez les médias suivants et sélectionez les plus pertinents pour chaque groupe :
  Rapports périodiques sur des questions critiques
  Bulletins d’information sur de nouveaux développements
  Articles par les experts ou rédacteurs professionnels
  Newsletters
  Radio et télévision
  Rapports sur Internet
  Autres alternatives:
    Affiches
    Bandes dessinées
    Chansons
    Dialogues
    Théâtre de rue
Notes: <number>

## Slide 13: Exemple concret d’Afrique du Sud
<number>
L’AdS a développé une compétence certaine pour l’élaboration de rapports SOE à l’échelle nationale, provinciale et citadine, depuis les années 90
Le National Environmental Management Act procure le mandat légal
En préparation à l’évaluation, une large consultation a été faite avec la contribution de plus de 200 parties prenantes et des commentaires du public
Notes: <number>
Every person is entitled to have access to information held by the state and organs of the state which relates to the implementation of this act….and to the state of the environment and actual and future threats to the environment ……….

## Slide 14: Exemple concret Afrique du Sud… (suite)
<number>
Un large groupe de parties prenantes et de specialistes en ressources naturelles, en questions sociales, économiques et politiques s’est entendu sur les thèmes
L’information sur chaque thème a été collectée et interprétée par des specialistes dans les domaines respectifs.
Le cadre a été élaboré à travers une série d’ateliers d’experts et de passage en revue général
Notes: <number>
Every person is entitled to have access to information held by the state and organs of the state which relates to the implementation of this act….and to the state of the environment and actual and future threats to the environment ……….

## Slide 15: Rapport SOE Afrique du Sud: étapes du processus
<number>
Consultation du public et des experts sur les thèmes à inclure dans le rapport. Les thèmes
furent séléctionnés sur la base de leur importance nationale, mondiale, leur actualité
et impact sur les ressources naturelles
Etoffer les documents rédigés par les experts
Consultation large par les experts pour assurer le reporting objectifs sur les thèmes,
tirant parti d’une compréhension et une expérience de terrain
Structure du rapport sur l’avenir de l’environnement définie
Par les rédacteurs de chapitres at autres parties prenantes pour un accès facile aux
données et une mise en relation entre les thèmes. Le document source a servi de base pour
la structure du rapport.
Publication du rapport
A tester et commenter par les parties intéressées et concernées
Rapport sur l’avenir de l’environnement passé en revue
Par des scientifiques expérimentés en évaluation et rapport intégrés sur l’environnement,
par les parties prenantes et le public
Mise à jour continue et
expansion du rapport
Sur l’avenir de l’environnement
Recherche et recueil des données
Nouveaux thèmes et suivi des
Indicateurs existants pour faire des
mises à jour
Notes: <number>

## Slide 16: Production du rapport 2005
<number>
Projet initié à travers des sessions complètes de planifications nationales. Les questions mentionnées dans le rapport de 1999 ont été passées en revue pour déterminer leur actualité et voir si de nouvelles questions ont émergées
Une attention particulière a été donnée au renforçement de pouvoir des individus historiquement négligés en évaluation et rapport intégrés sur l’environnement, à travers l’inclusion de ces groupes dans la gestion et la coordination de projet. Ceci aide pour assurer le transfert de compétences
Notes: <number>